## 说明
提示：
配置项 计划 | 1 | 配置项标识指各工作产品英文标识
| 2 | 组成基线的工作产品才需要版本号,管理类支撑类的不要版本
| 3 | 数据形式分为：纸质文档、电子文档和其他，其他一般指光盘、音像资料等
| 4 | 存放位置填写电子配置项存放的目录或非电子文档存放的具体位置，例如纸质文档或光盘等存放在文档室XX柜XX层
| 5 | 配置项说明指该工作产品在项目过程中的作用以及对其他工作产品的作用等，只有其他类的配置项需要填写此项。
配置项变更记录 | 1 | 变更申请单编号为所有过程提交的变更单编号

## 配置项计划
过程分类 | 过程名称 | 配置项名称 | 配置项标识 | 版本号 | 数据形式 | 配置项状态 | 责任人 | 存放位置 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 配置项说明
项目管理 | 立项管理 [PIM] | 项目启动 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-05
| 项目规划 [PP] | 项目计划 | CCA-PP-PP-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 变更中 |  |  | 2016-04-08 | 2016-04-15
| 项目监控 [PMC] | 个人周报 | CCA-PMC-PWR-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 发布 |  |  | 每周 | 每周
|  | 会议纪要 | CCA-PMC-WTN-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 发布 |  |  | 每周 | 每周
|  | 项目周报 | CCA-PMC-WR-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 发布 |  |  | 每周 | 每周
工程过程 | 需求开发管理 [RDM] | 需求获取 | [6 empty] | 2016-04-01 | 2016-04-01
|  | 需求跟踪矩阵 | CCA-RDM-RFR-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 变更中 |  |  | 每周 | 每周
| 系统设计 [SD] | 技术准备 | [6 empty] | 2016-04-01
|  | 规范制定 | [6 empty] | 2016-04-08
|  | 概要设计说明书 | CCA-SD-HL-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 草稿 |  |  | 2016-04-22 | 2016-04-22
| 实现与测试 [IT] | 构建数据库 | CCA-IT-SDB-V1.0.0 | 1.0.0 | 其他 | 草稿 |  |  | 2016-04-22
|  | 编码实现 | CCA-IT-CR-V1.0.0 | 1.0.0 | 其他 |  |  |  | 每月 | 每月
| 系统测试 [ST] | 系统测试用例 | CCA-ST-SCU-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 |  |  |  | 每月 | 每月
|  | 测试计划 | CCA-ST-SCP-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 草稿 |  |  | 2016-04-15 | 2016-04-25
|  | 系统实施 | [6 empty] | 2016-06-03
项目支撑 | 质量保证 [QA] | 质量保证计划 | CCA-QA-QGPF-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 变更中 | 孙伟 |  | 2016-04-15 | 2016-04-15
|  | QA周报 | CCA-QA-WR-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 发布 | 孙伟 |  | 每周 | 每周
| 配置管理 [CM] | 配置管理计划 | CCA-CM-SCM-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 变更中 | 杨峻欢 |  | 2016-04-15 | 2016-04-15
|  | 配置项计划表 | CCA-CM-SCPF-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 变更中 | 杨峻欢 |  | 2016-04-15 | 2016-04-15
|  | 基线计划及跟踪表 | CCA-CM-BLPF-V1.0.0 | 1.0.0 | 电子文档 | 变更中 | 杨峻欢 |  | 每周 | 每周
Note on E1: 与"配置项变更记录"里的"更改后配置项版本号"一致

## 配置项变更记录
配置项变更记录
配置项名称 | 配置项标识 | 更改后配置项版本号 | 变更单编号 | 更改类型 | 更改内容 | 申请人 | 申请日期 | 检出日期 | 评审结果 | 检入日期 | CCB审批意见