## Sheet1
| 基线名称 |  |  | 需求基线 | 计划基线 | 设计基线 | 实现基线 | 测试基线 | 发布基线
| 基线标识 |  |  | SRS_BL | PLN_BL | DESIGN_BL | CODE_BL | TEST_BL | RELEASE_BL
| 计划时间 |  |  | 2015.04.01 | 2015.04.08
阶段 | 实际时间 |  |  | 2015.04.05 | 2015.04.10
| 批准人 |  |  | 陈文聪 | 陈文聪
| 创建人 |  |  | 杨峻欢 | 杨峻欢
描述
| 配置项名称 | 配置项标识 | 版本号
| 用户需求说明书 |  | 1.0.0 | N
需求开发 |  |  | 2.0.0
| 软件需求规格说明书 |  | 1.0.0 | N
2.0.0
| 需求列表 |  | 1.0.0 | N
| 项目计划书 |  | 1.0.0 |  | N
2.0.0
项目计划 | 项目进度表 |  | 1.0.0 |  | N
2.0.0
| 初步设计方案 |  | 1.0.0
| 概要设计说明 |  | 1.0.0
系统设计 | 数据库设计说明 |  | 1.0.0
| 模块设计说明 |  | 1.0.0
| 用户界面设计说明 |  | 1.0.0
实现与测试计划
系统集成说明书
集成测试用例
实现与测试 | 集成测试报告
用户操作手册
安装说明
代码
可执行程序
系统测试计划
系统测试 | 系统测试用例
系统测试报告
提交给客户的工作产品
客户验收
用户操作手册
安装说明
可执行程序