## Sheet1
| 基线名称 |  |  | 需求基线 | 计划基线 | 设计基线 | 实现基线 | 测试基线 | 发布基线
| 基线标识 |  |  | SRS_BL | PLN_BL | DESIGN_BL | CODE_BL | TEST_BL | RELEASE_BL
| 计划时间 |  |  | 2015.04.01 | 2015.04.08
阶段 | 实际时间 |  |  | 2015.04.05 | 2015.04.10
| 批准人 |  |  | 陈文聪 | 陈文聪
| 创建人 |  |  | 杨峻欢 | 杨峻欢
描述
| 配置项名称 | 配置项标识 | 版本号
| 用户需求说明书 | CCA-RDM-SRS | 1.0.0 | N | I
需求开发 |  |  | 2.0.0
| 需求跟踪矩阵 | CCA-RDM-RFR | 1.0.0 | N
|  |  | 2.0.0 |  | C
| 项目计划书 | CCA-PP-PP | 1.0.0 |  | N
|  |  | 2.0.0 |  |  | C
项目计划 | 项目进度表 | CCA-PP-PS | 1.0.0 |  | N
系统设计 | 概要设计说明 | CCA-SD-HL | 1.0.0 |  |  | N
| 编码规范 | CCA-IT-STD | 1.0.0 |  |  |  | N
实现与测试 | 数据库 | CCA-IT-SDB | 1.0.0 |  |  |  | N
| 代码 | CCA-IT-CR | 1.0.0 |  |  |  | N
系统测试 | 系统测试用例 | CCA-ST-SCU | 1.0.0
结果验收 | 可执行程序 | CCA-Product-Exe | 1.0.0